1981級 台大30重聚會

活動組第一次工作會議 2010/11/13

出席: 總幹事: 羅燕儂

活動組: 王成淵，林士傑，陳淑俐/吳國治，熊傳慧 (請假:陳琪芳)

企劃組: 倪惠姝，蘇蕙莉

地點:	新竹寶山水庫沙湖壢咖啡館

時間: 2010/11/13(Sat) 10:30am to 2:30pm

討論事項:

(1) 晚會用餐形式討論

| 圓桌 (固定座位中式桌餐) | 輕食 (走動式) |
| --- | --- |
| *中式辦桌式,食物較heavy,調整空間有限(因廠商有固定人力成本) *有較明顯的交兩千元的質感 *固定座位,容易依桌別找人 *有歸屬感 | *可以安排有趣的,有特色的food stand, 食物較有多樣性 *較可充分交誼 *場面可能較混亂,不易掌控 *可能較難找人 |

*出席人員有四位贊成創新作法採走動式,兩位贊成固定式(農學院支持固定座位) *建議將先詢問包商意願、形式彈性、及價位，並預估報名參加人數, 在下次籌備會中提出報告與各系聯絡人達成共識

(2) 晚會Run-down討論

建議先用餐，同桌同學交談敘舊約七分飽時，節目再開始，最後自由交誼。

| 時間 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 6:30-7:10 | 用餐時間，班上敘舊 | Band演唱或背景音樂 （以當年中西流行歌曲為主） |
| 7:10-8:00 | ＊聚焦表演 (5-10分) ＊致詞：校長 校友會會長(10分鐘) ＊各系所介紹 （10~15分） ＊互動遊戲 ＊30重聚傳承 ＊籌委會致謝 | Options:1. 擊鼓 2.人聲合唱(配合燈光變化) 以銀幕打出ppt, 各系所新舊照片等 ＊簡訊投票 ＊下屆學弟妹接棒 ＊達德代表致詞 |
| 8:00-8:15 | ＊大風吹，重新入席 ＊起身取用甜點及水果、咖啡、茶 | ＊換桌牌為社團、校友會、宿舍團體 ＊撤餐具及食物 |
| 8:15-9:00 | 自由交誼 | Band or 背景音樂 |
| 9:00 | Ending | 合唱 「今宵多珍重」？ |

*擬取消抽獎

(3) 報到討論

- 扭蛋驚喜：入口處放四台扭蛋機，每顆蛋中放入一位同學署名祝福的話

- 名牌：各學院分顏色（七彩），背面可印議程

- 報到處：移至會場外走廊，分設三、四個點，依學院辦理

- 入場指示牌：從一樓入口開始，多設指標

(4) 會場佈置

- 舞台在中央，以放射狀區塊（七彩色）分各學院

- 設置立牌（七彩色）標示各學院

- 評估架設四個大型銀幕及變更舞台位置的費用

- 桌數：以十人圓桌預估，約可容納89桌（若報到台移至走廊）
依報名人數決定安排何種形式

(5) 其他考慮事項

- 參加對象：建議以同學為主，不帶伴

- 參加人員：1980級出席人數約72桌（720人），貴賓2桌，學弟妹1桌，若明年出席成長20%，增加140人（14桌）應可容納

    - Target: ~860位同學

- 人數預估：發邀請函後請各系聯絡人預估出席人數

- 各系拍照可先行排好時間,事先告知,或印在名牌背面,並在現場安排提示

- 除安排各系團體照,現場可另設置個人需求之攝影專區,並即時列印相片

- 紀念USB記憶碟,儲存1981畢業紀念冊、現在通訊錄等,USB考慮客製表面印系合照及活動logo

- 主持人：建議邀請蔡詩萍、葉樹珊幫忙

- 經費預估：需參考上屆晚會支出細項（請達德詢問）

- 表演節目詢價：擊鼓（惠姝）、人聲合唱（淑俐）

- 勘查場地：預計11/18（四）1:00-2:00pm （請達德聯絡安排）