<1982 台大校友畢業30週年重聚會> 工作分組與重點時程規劃草案2011/08/03

| 2011/8/6 -經驗傳承 -推派與選定召集人、總幹事、組長、組員 | 2011/9 -10月 | 2011/11 -12月 | 2012/1 -2月 | 2012/3 -4月 | 2012/5月-6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.【企劃組】 | 重聚會主題及策略規劃 | 文宣品設計製作 電子邀請函 支援網頁內容提供 | 後續溝通規劃 | 重聚會手冊製作 | 支援網頁內容提供 |
| 2.【秘書組】 | 會議通知、紀錄及檔案管理 各類公文製作及發文, 提供資料給網路組 | x | x | 攝錄影協調 | 攝錄影 |
| 3.【網路組】 | 網站建置 | 網站維護 | 網站維護 | 網站維護 | 網站維護 |
| 4.【聯絡組】 | 蒐集校友名單及聯絡資料 傳遞30重聚活動相關訊息 | x | x | - 掌握參與活動報名人數 - 參加人員現場報到及接待事宜 | - 收費、分發入場券 |
| 5.【財務組】 | 整合經費預算 | 各項收支及帳務 | 經費捐款、募款事宜 | 經費捐款、募款事宜 | 經費結算 |
| 6.【活動組】 |  |  | 活動規劃設計、 | 晚會節目協調 | 晚會節目執行 晚會前台後台管理 |
| 7.【總務組】 |  |  | 場地、餐飲安排 | 紀念品採購 | 其他庶務事宜 |

- 敬請指正