會議紀錄

會議名稱: 1982 NTU校友畢業30周年聚會 籌備委員會 第1次會議

會議時間:  2011年8月6日 (週六) 下午 2:00 - 5:00

會議地點:  台大(校本部: 台北市羅斯福路四段一號)

第二行政大樓(農化新舘)五樓第二會議室

協同主席: (1981召集人) 林達德  (1981總幹事) 羅燕儂

出席人員: 曾淑芳等32位(詳如出席人員清單) 	 記錄: 陳麗秋

- 經驗傳承

- 感謝台大秘書處陳雅薰小姐代為借用會議室事宜,讓會議得以順利進行.

- 請參與人員自我介紹(略).

- 臺大1981級校友畢業30週年重聚會-重要工作紀錄(詳如

No.2附檔)

- 30週年重聚活動重點摘要:

1. 活動時間訂於台大畢業典禮之晚上舉行,如此,校長同意免費提供場地;

2. 今年6月4日有80桌,餐廳由籌備會決定,每桌8000元.

3. 紀念品與印刷文宣等為另外之開支與籌備工作重點.

- 會議收支:大致上1981年30重聚之收入約200萬元(餐費收入160萬元,募款40萬元),花費約180萬元,結餘款20萬元捐贈給台大校友會. 紀念品由海外校友購買也有七萬元收入,並已全部賣出, 只剩下紀念光碟(NT$500).

- 林莉學姐之四年級部落格有詳細校友資訊,林學姐將協助提供1982級校友之Excel表格給各聯絡人,請勿將密碼外流.

- 分享 1981級校友畢業30週年重聚所製作之短片(片長7分鐘)

- 選定1982年籌備會 主要負責人與幹部:

一.選舉結果:

召集人:  		方偉宏 (醫技)

總幹事:  		何信仁 (工管)

財務組組長:  	黎小萍 (國貿)

企劃組組長:  	李  梅 (化學)

聯絡組組長:  	黃士蔚 (中文)

網路組組長:  	楊文奕 (資工)

活動組組長:  	程司倩 (農工)

總務組組長:  	吳宏城 (法律)

秘書組組長:  	陳麗秋 (歷史)

二. 各組之主要籌備活動請參考學長所提供之No.2附檔,與No.3.

附檔之暫行期程表所列事項.

三. 請與會各系所聯絡人自行選擇有興趣加入之組別,並向該組

組長登記,並請於下次會議前提供確定名單寄給記錄彙整.

四. 各組組長得於下次會議前自行聯絡組員討論所轄籌備任務,

或參考期程表所列事項展開細項規劃.

五. 部份系所尚無聯絡人,請相關人員分頭協尋:

電機系  	葉慧娟

地理系  	李  梅

園藝系  	李  梅

農經系  	陳麗秋

物理系  	協  尋

昆蟲系		協  尋

獸醫系		協  尋

地質系  	協  尋

六.1981學長交接資料光碟給1982召集人.

- 訂定下次會議時間:

時間: 2011年9月3日 (週六) 下午 2:00 - 5:00

地點: 行政大樓之會議室(確定後另行通知)

暫訂議程如下:

- 主席致詞

- 確定上次會議紀錄

- 各組進度報告

- 籌備工作討論(含困難,解決方案,成功案例)

- 訂定下次會議時間

- 散會(下午五點整)

附件1:出席人員清單(2011.8.6. 籌備委員會 第1次會議)

| 系所 | 姓名 |
| --- | --- |
| 文學院 |  |
| 中文系 | 曾淑芬 |
| 中文系 | 陳志恆 |
| 中文系 | 黃士蔚 |
| 外文系 | 葉慧娟 |
| 歷史系 | 陳麗秋 |
| 圖館系 | 蔡佳蓉 |
| 理學院 |  |
| 化學系 | 李 梅 |
| 動物系 | 彭巧珍 |
| 植物系 | 李妙蓉 |
| 心理系 | 黃安邦 |
| 法學院 |  |
| 法律系 | 吳宏城 |
| 經濟系 | 楊文琪 |
| 經濟系 | 兪明德 |
| 商學系工管組 | 何信仁 |
| 國貿系 | 黎小萍 |
| 醫學院 |  |
| 藥學系 | 林滿玉 |
| 醫技系 | 胡忠怡 |
| 醫技系 | 方偉宏 |
| 復健系 | 蔡美文 |
| 護理系 | 林素如 |
| 工學院 |  |
| 資工系 | 楊文奕 |
| 農學院 |  |
| 農藝系 | 胡孟君 |
| 農工系 | 程司倩 |
| 農化系 | 佘瑞琳 |
| 植病系 | 林文源 |
| 森林系 | 詹進發 |
| 夜間部 |  |
| 台大校友會 |  |
| 副秘書長 | 呂 村 |
| NTU秘書處 | 陳雅薰 |
| 學長 |  |
| 1981學長/學姐 | 林達德 羅燕儂 林 莉 吳肖琪 |