台灣大學「NTU 1983 30重聚」活動籌備會議第六次會議紀錄

- 時間：102年 1月 12日（星期六）下午 2時 00分至5時00分。

- 地點：台灣大學第一行政大樓第一會議室

- 主席：胡湘麒 （Vincent）

- 紀錄：吳旭山

- 出席：見簽到簿。

- 主席致詞：

歡迎台大校友會總幹事呂村學長蒞會指導，並請初次參加同學自我介紹 -熊鵬翥、王素芸、林靜宜、張素娟等人

七. 各組工作報告

1. 企畫組屠乃瑋：

本屆活動設計的主要概念是

(1)主題：以【遊子--＞歸人】為主角，【懷舊、感恩、展望】為主軸；

(2)內容：公關公司的設計活動專業搭配熊鵬翥的文字補充及張素娟

的昔日圖像蒐集；

(3)懷舊部分：以視覺與聽覺方式呈現。背景音樂：重現民歌時期；圖像：

台大地標，如椰林大道、醉月湖、傅鐘、學生宿舍；可喚起回

憶的物件：如台大福利社茶葉蛋等；

(4)感恩部分：請攝影師運鏡至師長座位處，請師長給與1983台大人期許；

(5)佈置：分入口處(時光隧道）、青春拍照區、舞台及其它貼心設置區；

(6)節目：年代風、遊戲、專人照相等；

(7)許願樹：每人可取數張樹葉，寫下心願或期望；其概念是由種籽―樹

苗―大樹―森林的構思.

2.網路組王之亮：

(1) 已成立facebook，”NTU 1983”歡迎加入，目前已有162 名會員，亦可加

入管理者將各系同學加入此FB，

(2) 建議報名可考慮增加google group 管道，

(3) 林莉學姊BLOG 請各位多利用，http://blog.sina.com.tw/grade4/article.php?pbgid=15096&entryid=637904

(4) 上傳相片時，如有疑問可 利用EMAIL尋求解決，

(5) 為求使用更順利，將申請NTU1983的新IP位址，

(6)  徵求高手協助共同維護網路。

3.財務組賀昊文：

(1)捐款部分100﹪開立收據

(2)1981,1982結餘款捐贈校友會

(3)歷屆活動有抽獎單元，本屆是否考慮刪除？

(4)紀念品部分可增設攤位提供現場加購。

4.聯絡組陳善欽：聯絡組的工作至6/15前是持續的，目前尚有數系缺聯絡人，

請各學院負責人員積極蒐尋，方能將使參加活動的人數衝高。

理學院負責人：陳善欽   文學院負責人：張素娟

法學院負責人：林天財   醫學院負責人：林珊翡

農學院負責人：林靜宜   工學院負責人：賀華谷

5. 秘書組林珊翡：

(1) 感謝學長學姐們提供許多活動檔案,傳承經驗

(2) 文宣部分需高手加入協助擬稿，並刊登到台大網頁校友服務網及公佈欄上

(3) 邀請函需即刻著手設計。

6. 總務組張釉芳: 借用綜合體育館會場公文2012/12/14發文, 仍在台大校內會辦中。

八. 討論及發言摘要

- LOGO 設計: 陳怡全修改1981的LOGO並加上隸書體”臺大三十重聚”等字樣。

江文瑜建議請將具有台大特色的景物，如椰子樹、傅鐘等放入，將更吸睛。

討論結果: 成立 LOGO設計小組, 下次會議提案.

- 照片收集與展示:

熊鵬翥展示五張1982年園遊會的照片。

主席：歡迎大家提供昔日台大照片，藉由這些照片可喚起大家回憶。

- 主席:  (1) 重聚晚會吃飯方式可分為BUFFET 或桌菜方式，因參加人數極多， 經詢

問學長及公關公司專業辦活動的經驗，建議勿以BUFFET方式。

(2) 活動舉辦參與人數務必求多，希望各系聯絡人持續催票，有大家熱心參

與，則可使活動有活力，永續性。更希望能將辦活動的經驗傳承下去。

在募款方面說帖務求令人信服，因此 一個有意義的活動內容，扮演了極

具份量的角色。

(3)  下次開會時，各組務必提出工作時間表，以便互相切磋配合工作進度。

4. 賴喜美(台大副學務長)：

(1) 經數次經驗，畢業典禮學校下午1:00以後才能清場，因此當天三十重聚晚

會需佈置，需事先製作成品較為省時，且移動桌椅極為費時請留意；

(2) 舞台、花卉及地 方會保留給晚會活動使用，其他硬體部分則無法移動；

(3) 如需放置景物於校園中，需依校園規定申請；

(4) 本學年將有新任校長產生，李嗣涔校長于6月底任期結束，貴賓邀請時請

留意貴賓名單；

(5) 畢典承包商要撤場時，可留意有哪些物件可保留；

(6) 102 年畢典首次使用兩個會場，第一會場在3樓，第二會場在1樓，提供

無法進入3樓 觀禮家長同步觀看。

5.莊勝榮：請確定場地是否已租借妥當. 現代人飲食過於豐厚，可考慮簡約餐點則可

將多餘費用移作他用如製作光碟及紀念書包。

6.陳怡全：(1) 餐飲案可考慮請和國宴主廚阿發師熟識的本屆電機系蔡佳璋同學代為設

計;  (2) 吾等可思考回饋學校之方案。

7.下次（第七次）會議日期：102年2月2日星期六 下午2:00.

地點：台灣大學第一行政大樓 第三會議室。

九、散會