台灣大學「NTU 1983 30重聚」活動籌備會議第七次會議紀錄

- 時間：102年 2月 2日（星期六）下午 2時 00分至5時30分。

- 地點：台灣大學第一行政大樓第三會議室

- 主席：胡湘麒 （Vincent）

- 紀錄：時崇德

- 出席：見簽到簿。

- 各組工作報告

- 企畫組：

  - 彤采公司報告1983年台大畢業校友30年重聚會規劃案(略)

  - 熊鵬翥報告 開場VCR內容構想(略)

- 網路組王之亮：

  - 網站已建立，目前為140.112.107.70 ntu1983之IP位址，申請Domain Name中，預計03/01正式Launch

  - 會以google group 通知

  - 過年前後請大家提供資料。

- 財務組賀昊文：

  - 過年後開聯合帳戶。

  - 晚會收費建議最高勿超過NT$2500

- 聯絡組陳善欽：

- 請各院系聯絡人加緊腳步統計「可聯絡人數」與預估「可出席人數」，於二月底(3/9開會前一週)回報數字給院聯絡負責人，副本給陳善欽。

- 總務組張釉芳:

紀念品以NT$500為上限，找出六項紀念品供大家決議

(1) A4大小的書包

(2) 手拉胚杯

(3) 350 cc保溫杯

(4) T恤

(5) 個人化郵票

(6) 名片盒

- 秘書組林珊翡:

邀請函製作中, 會儘快發出. 謝謝多位同學提供意見.

- 主席致詞：

- 活動要有骨有肉，以規劃案為骨，我們有熊鵬翥做文膽，圖書館服務的張素娟補足資料，讓活動更完整。

- 餐飲部份由總幹事陳怡全成立餐飲小組專案討論。歡迎有興趣參與的同學加入討論。

- 決議事項

- 晚會收費金額：

  - NT$ 2000

  - NT$ 2200

  - NT$ 2500

規則：在場27人，每人1票，選出2案，再表決

第一輪投票結果—(1)案14票，(2)案8票，(3)案3票。選出(1)案與(2)案再次表決

第二輪投票結果—(1)案14票，(2)案10票。決議: 每人收費金額訂定為NT$2000。

2/紀念品：

- A4大小的書包

- 手拉胚杯

- 350 cc保溫杯

- T恤

- 個人化郵票

- 名片盒

- 客製化悠遊卡(熊鵬翥提案)

- 金屬文鎮(藍雅惠提案)

- 照片相框(莊勝榮提案)

規則：在場27人，每人3票，選出3案

投票結果—(1)案0票，(2)案6票，(3)案7票，(4)案1票，(5)案0票，(6)案2票，(7)案11票，(8)案13票，(9)案4票。

選出(8)案金屬文鎮、(7)案客製化悠遊卡與(3)案350 cc保溫杯。下次會議再確定。

3.LOGO 設計：

- 1981改版設計

- 杜鵑花新圖案 (陳怡全設計)

規則：在場24人，每人1票，選出1案

投票結果—(1)案6票，(2)案12票。選定(2)案。請熊鵬翥協助美化。

有意見請向陳怡全反應。

- 討論及發言摘要

1.外文系楊台恩：

(1) 建議晚會節目中有令人感動的天堂地獄、大起大落的故事

(2)大家繳交費用來參加晚會，除了實質上的值得，也要有精神上的值得。可有真人

分享或VCR。

- 可製作通訊錄。

- 社會系藍雅惠：

  - 會場擺上130桌會很擠，100桌左右較適合。

  - 素食: 公司尾牙因同事彼此認識，可採素桌方式處理，但三十重聚的場合不適用。

  - 晚會入場券價格訂定後，方便再往下推工作。溝通上要有一說法，大家在過年期間若與同學碰面，可以先讓同學知道預計收費的金額。

- 電機系趙啟超：

  - 曾以收費金額詢問數位同學進行測試，發現收費定價與參與人的數量相關，建議不要設太高。

  - 3月份開始要收錢，故宜在本次會議中確定收費金額。

- 學姊林莉：

餐費依往年作法，有些系聯絡人為衝高出席率會預先墊錢包下。若收費過高，則墊

錢會猶豫。

- 下次（第八次）會議日期：102年3月9日星期六 下午2:00.

地點：台灣大學第一行政大樓 第三會議室。

- 散會