臺大三十重聚 2013結案會議紀錄

時間: 2013年7月20日下午2:20 – 6:50

地點: 臺大第一行政大樓第三會議室

主席: 胡湘麒                                            紀錄: 滕蕙蘭              整理: 林珊翡

出席: 賀昊文， 趙啟超， 莊勝榮， 吳旭山，  王之亮，  藍雅惠， 陳俊夫， 高甫仁， 熊鵬翥， 邱高生， 張釉芳， 高美惠， 陳善欽， 胡湘麒， 滕蕙蘭，林珊翡，

列席: 林莉， 劉寧， 楊宗斌， 呂玉玲， 吳美惠， 黃麗珠， 龔書將， 陳立業， 薛雰雰， 吳麗娟， 周桓生

- 工作小組報告/檢討/傳承

財務組 賀昊文 高美惠 參考損益表 (2013-7-16)

昊文: 1。提醒1984捐款入校友文化基金會有5%手續費。

2。 願意統籌擔任義賣DVD：擬以email透過各系聯絡人公布販售方式，指定一段期間開放欲訂購之同學登記以利統計需壓片數量，預訂之同學需先付款。

美惠: 財務報表和單據已掃描給各班連絡人，可供查閱。

聯絡組 吳旭山

1、聯絡人扮演重要角色，有些非四年制系很願意多參加一次 (同年入學/同年畢業)。

2、會場110桌，已有些擠，最多可到120桌。若真有120桌，要考慮會場動線，也要

考慮各系桌次安排，希望下屆參加人數有所成長。

秘書組 林珊翡

- 2013三十重聚會議紀錄， 出席簽到單， 借用台大綜合體育館公文， 餐飲廠商資料， 桌卡， CD和 DVD 等實體檔案已整理成冊。

- 感謝校友室協助刊登三十重聚訊息於校友服務網， 並請計算機中心主動發佈消息給校友。

- 南加州台大校友會第四十屆年會， 將於 2013年7月27日(星期六) 於Pacific Palms Resort，One Industry Hills Parkway City of Industry， CA 91744 舉行， 特別邀請錢煦博士演講。 會長劉孟佳係1983圖書館系畢業校友。歡迎共襄盛舉。

- 1984從一開始便有較完整之會議記錄，是好的開始。

總務組 張釉芳: 紀念品是經兩次票決產生銅製紙鎮，訂做1200套，由經濟系陳怡全公司承包，決算後庫存 65套，已售出34套，剩31套。

活動組 藍雅惠

1、重聚前期著重事項協調，經大小會議整合，謝謝各組的協助配合，使晚會當天各就各序堪稱順利。

2、與台大綜合體育館場地協調聯絡的部分，卓副理扮演重要角色，尊重校方做事方式與權責，並予配合。依循此原則，當天11點進場，到半夜原預計2點結束撤場，時間緊湊，提前到1點即完成。

3、原定節目如趣味問答當天沒用到，有點可惜，因事先已花許多時間準備。但好處是可視晚會現況彈性應用。

4、場地配置圖，有電梯直接上下，但這次並未標示，未來請注意，以方便需要的同學。

5、這次上台特點， 依大會先前決議，定調在「同學聚會」，沒有邀請政治人物上台，亦未衍生其他比較議題。

6、拍照區依各系人數分3區，在活動手冊上、桌卡、名牌內均有標識，當天秩序良好，準時完成。

7、摸彩券由大會主動幫忙投入箱櫃中，時間掌握不錯。

8、活動手冊、回顧VCR等，由熊鵬翥同學協助編輯，貢獻良多。

9、工讀生協助拍照部分反應極佳。

10、下屆除了各系拍照外，可考慮增加更多的社團拍照

11、目前拍照區照片已上網，考慮是否將這些檔案照片製成DVD出售，若不出售就要上網。

12、當初與廠商簽約時已規定相關著作權是屬我們的，若製成DVD，亦須加註請同學不要拿此DVD做其他用途。

13、給下屆辦理參考：確認權責，團隊共識非常重要；會前要確認主題，會後要追蹤進度

網路組 王之亮

- 上週已和84網路組開過會, 聯絡方式有FB，部落格

- NTU1983聯絡方式有FB，網站(照片)，四年級部落格

NTU1983 FB有兩百多位，是公開免費工具，歡迎繼使用

四年級部落格，林莉學姐建立，定期更新

照片收集可用Dropbox/GoogleDrive分享, 也可用公用email帳號接收照片

NTU1983網站存取照片時有院系架構比FB方便

3. NTU1983網站目前由林永松老師Lab負責，存在一些問題，需要費用調整架構可解決，  考量各種花費後，建議以網路磁碟機方式處理

費用預估4.5萬 ( 另保留4萬做為硬體汰換用 約4~5年後需要)

NTU1983網址 URL申請10年 (NT$ 6400)

設備需求如下: ( HW 合計 NT$ 38，926 預估使用4~5年)

QNAP威聯通 TS-469L    NT$ 17,500     x1

QNAP 2GB DDR3 記憶體模組        NT$ 1600 x1

WD Red 3TB 3.5吋 SATAIII 硬碟   NT$ 4488 x2

Vigor2920 Dual Wan 防火牆路由器  NT$ 5250 x1

NUSWITCH 2埠遠端電源管理器15A(SP-2L)       NT$ 5600

到貨後一周內可上線， 系統移轉約12 hours(暫時無法使用)。

存放在林永松老師實驗室， 提供大家存放照片以及 35/40重聚使用。

- 主席報告:總召胡湘麒

前面2小時係2013三十重聚報告和檢討，列席的1984學弟妹可自行決定是否採用。

- 提案討論

(一) 結餘款捐贈母校之方式

1。指定或不指定用途

決議: 指定用途 (13票通過) 棄權 (1票)

2。指定用途做臺大古蹟活化或學生奬學金

決議: 台大古蹟活化 (7票通過)， 學生奬學金(2票)， 棄權(5票)

(二) DVD 之製作、販售與上網

1。 是否販售DVD ( 含攝錄影， 照片， 畢業紀念冊掃描)

決議: 贊成 (8票) 反對 (2票)

2。 DVD販售金額 ︰ 800元 (7票) 500元 (7票)

再次提議DVD 銷售金額 600元 (8票通過)

3。 DVD 販售版內容: 15分鐘精華版或修飾過的2小時完整版

決議: 15分鐘精華版 (11票通過)

4。 贈送系聯絡人一份完整版DVD，由總召助理周桓生協助發送。

(三) 網站維護

1。為未來10年網站維謢之經費

(1)提撥10萬元。 現在花費約新台幣45，000元購買設備，其餘以後維修用。 (3票)

(2)預留10萬元備用， 暫時不支出。 (3票)

(3)不預留費用 (5票)

第二次表決

- 先留10萬元備用  (7票通過)

- 不預留費用   (4票)

2。 高甫仁同學志願保管新台幣10萬元， 以備網路設備添購維修用。 唯需先知會總召胡湘麒。

(四) 三十重聚結餘款與元大銀行聯名戶

扣除前項網路維護預備金10萬元，加上DVD販售盈餘後， 2013三十重聚結餘款將全數捐贈母校古蹟活化之用。 元大銀行賀昊文胡湘麒聯名戶隨即關閉。

五。散會