台灣大學1978級校友三十年重聚會

第七次籌備會議記錄

會議日期：2008/11/30 PM 15:00 – 19:00

會議地點：台灣大學行政大樓第三會議室

出席人員：	賴勝勛（中文）、胡  瑞（外文）、林慧玲（法律）、

林  莉（79商學）、簡文仁（復健）、陳振昌（機械）、

紀威光（農化）、朱芬芬（植病）、陳立達。

會議主持人：胡瑞

會議記錄：	陳立達

會議決議事項：

費用預估

| 金額 | 費用 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 收入 |  |  |
| 報名費 | 450,000 | 1,500 X 300 |
| 捐款 | 100,000 |  |
| 支出 |  |  |
| 場地 | （20,000） |  |
| 布置 | （200,000） |  |
| 餐費 | （220,000） |  |
| 酒水 | （6,000） |  |
| 紀念品 | （75,000） |  |
| 主持人 | （5,000） |  |
| 合唱團 | （5,000） |  |
| 文具印刷 | （1,000） |  |
| TOTAL | 18,000 |  |

準備事項

- 匯款帳號：蘇淑華 或 林莉 （對bank count 確認金流）1201林莉確認

- 衣服款式顏色：

巧衣師：衣服300件L、M各半，以藍底與局底重新配色報價

（最右下角藍色LOGO）

男生ML各半

女生ML各半        1201確認 1202下訂

- 各系蒐集定義傑出校友名單，交由司儀朗讀 1212確認

胡瑞+賴勝勛(文)

高涌泉(理)

林慧玲(法)

簡文仁(醫)

陳振昌(工)

朱芬芬+紀威光(農)

當日流程

- 貴賓：校長（芬芬）、孫震（芬芬）、主秘（芬芬）、總召（張博士）、傑出校友、合

唱團（胡瑞）、主持人（胡瑞）1212確認

- 布置、餐點：JAY

米蘭黃s（20萬）新proposal（流程大圖、桌面配置大圖）+ FIJI WATER

IVY
                喜來登

芬芬

名牌+秘書處人手支援停車+ DV、

（19號前各系交名單）1201確認

- 節目：合唱團（30分鐘、15-20人）、校歌+台大80周年12分鐘節目帶中英

版+台大歷史回顧（芬芬：布置須播放設備）、交接儀式（1212林莉確認）

- 下次會議：12月12號（星期五）1900台大第三會議室

確定各系人數、費用、餐飲、佈置、節目等

  - 1210前林莉發開會通知，各系代表或代理人務必出席

  - 1210截止報名：個人自行上網或

各系統一名單轉交林莉4thgrader@gmail.com